## Hoja1
UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES
PARCIAL 2 - GERENCIA DE PROYECTOS DE SOFTWARE
1. Complete correctamente (Valor 1.0)
1 Persona u organización que puede afectar o ser afectada por el proyecto: ____________________________
2 Costo que ya fue incurrido y no debe influir en decisiones futuras: ____________________________
3 Ruta con mayor duración en un proyecto: ____________________________
4 La diferencia entre el tiempo más temprano y el más tardío en una actividad se denomina: ________________
5 El tiempo esperado en PERT se calcula como un promedio: _________________
2. Identifique la respuesta correcta (Valor 1.0)
1. En PERT, si aumenta la varianza de una actividad: A) Disminuye la incertidumbre B) Aumenta la precisión C) Aumenta la incertidumbre D) No tiene impacto
2. ¿Cuál de las siguientes acciones aumenta la precisión de una estimación? A) Reducir el número de actividades B) Utilizar estimaciones por analogía C) Ignorar la incertidumbre D) Descomponer el trabajo en actividades más pequeñas
3. Un proyecto tiene una ruta crítica clara. Sin embargo, al reducir una actividad crítica, aparece otra ruta con igual duración. Esto implica que: A) El proyecto se ha optimizado completamente B) Se ha generado una nueva restricción en el presupuesto C) Existen múltiples rutas críticas que deben ser gestionadas simultáneamente D) La actividad reducida no era realmente crítica
4. Si el costo por reducir una actividad crítica es significativamente alto, la mejor decisión sería: A) Evaluar otras actividades críticas con menor costo por unidad de tiempo B) Ignorar la ruta crítica C) Reducirla inmediatamente D) Reducir actividades no críticas
5. En un proyecto, una actividad tiene holgura positiva. Esto significa que: A) Es parte de la ruta crítica B) Puede retrasarse sin afectar la duración del proyecto C) Debe ejecutarse antes que otras actividades D) Tiene mayor costo
3. Ejercicio práctico (3.0)
1. Realice el diagrama de red e identifique la ruta crítica 2. Halle el tiempo esperado y la varianza del proyecto 3. Identifique cúal es la probabilidad de terminar el proyecto en 46 y en 60 semanas 4. Cúal es el costo estimado con distribución triangular y beta 5. Basado en la línea base de costos cuanto sería la reserva de contigencia (10%) y la reserva de gestión (5%).
Actividad | Precedentes | Tiempo Optimista | Tiempo Medio | Tiempo Pesimista | Costo optimista USD | Costo Mas probable USD | Costo Pesimista USD
A |  | 4 | 7 | 10 | 5600 | 5600 | 8000
B | A | 2 | 7 | 24 | 7600 | 4500 | 12000
C | B | 8 | 12 | 16 | 10000 | 12000 | 24000
D | A | 4 | 10 | 16 | 7600 | 4500 | 12000
E | B | 1 | 2 | 9 | 300 | 250 | 400
F | E,C | 6 | 7 | 20 | 7600 | 4500 | 12000
G | D | 2 | 4 | 6 | 900 | 1250 | 1700
H | F | 2 | 2 | 2 | 300 | 250 | 400
I | F | 6 | 6 | 6 | 9600 | 9800 | 13500
J | G | 4 | 7 | 16 | 8600 | 5500 | 12000
K | I,J | 2 | 3 | 10 | 450 | 550 | 700
L | K, H | 1 | 2 | 3 | 300 | 250 | 400